## SSD_Test_Plan
Test Case Classification | Test Case Summary | Test Case Description | Test Case Steps | Test Case Priority | Test Case Tool（command） | Test Case Time | Test Check Point | Test Result（PASS/FAIL）
Function | SSD SN/PN info verify test | 测试SSD硬盘SN/PN主要信息在系统及BIOS下显⽰是否正确 | 1. 在系统下用指令抓取Identify,SMART,SN,PN,Capacity等硬盘主要信息，保存log 2. 在BIOS Setup界面检查硬盘SN及厂家信息，拍照 | 2 | nvme-cli;dd | 0.2h | 系统和BIOS界面显示硬盘信息与Spec对比正确
| SSD LED status verify test | 验证SSD在系统各种⼯作模式下灯号显⽰状态 | 1. 在系统下检查硬盘非工作状态下LED状态 2. 在active状态下，用dd命令对硬盘进行读写，观察LED闪烁状态 | 2 | fio;dd | 0.2h | 在不同工作状态下硬盘LED状态显示正确
| SSD Speed Negotiate verify test | 测试硬盘在系统下实际速率，以及在各种⻓时间冷热重启，热插拔等应⽤场合中是否降速或掉位宽 | 1. 用lspci指令抓取lnkCap及lnkSta $ lspci -s xx:xx.x -vvv ¦grep -iE "lnksta¦lnkcap" 2. 测试步骤合并在DC/AC/OSreboot/Hotplug测试用例 | 2 | 复用(AC/DC/REBOOT/Hotplug) | 5d | 硬盘速率显示正确，无掉位宽
| SSD Partition with file system verify test | 验证硬盘能完成指定大小分区，在指定⽂件系统格式下IO读写正常 | 1. 测试后收取硬盘SMART ERROR信息 2. 对待测硬盘分区，保持4K对齐，分区大小比例三分之二 3. 对分区格式化为EXT4文件系统，挂载写入1G文件,记录写入时间 $ time dd if=/dev/zero of=1G.file bs=1M count=1024 & 4. 删除分区，收集硬盘SMART ERROR信息 5. 对硬盘进行全盘分区，重复3，4步骤 6. 对硬盘分区格式化xfs文件系统，重复3，4，5步骤 | 2 | dd;parted | 0.5h | 1. 硬盘能按照指定的大小分区，且fdisk显示分区正确 2. 分区后文件系统写入正常，无IO报错 3. 分区及删除分区前后，硬盘的SMART ERROR信息显示正常，关键值无增加
Performance | SSD Sequentical IO Performance test | 测试SSD单盘顺序读写性能 | 1. 除待测盘外，机器不要插入其他无关硬盘干扰 2. 在指定测试环境下，用NVME cli的format指令或其他格式化工具对待测盘进行格式化处理，已确保测试硬盘从空盘启动，并保存格式化log在结果中提交 3. 对待测盘依次下发bs为1024k,128k，64k，32k，16k，8k，4k；1jobs,QD为1，2，4，8，16，32，64，128的顺序读写，其中混合模式读写比例70/30 4. 执行测试脚本，后台运行，每个workload组合运行600s 5. 测试结束后收集整理性能测试数据，格式化log,系统日志log，dmesg log ,测试硬盘SMART | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 2d | 1. 在相同软硬件配置下，和相同的测试压力下（block size，queue depth），包括带宽，IOPS，延迟及Qos在内的测试结果与部件spec中的对应数据的差距不能超过10% 2. 所有测试结果中，相同queue depth，随着Block Size增加，性能线性增加，直至饱和，中间无超过10%的跌落拐点 3. 所有测试结果中，相同Block size，随着queue depth增加，性能线性增加，直至饱和，中间无超过10%的跌落拐点 4. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries，critical_warning，Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Random IO Performance test | 测试SSD单盘随机读写性能 | 1. 除待测盘外，机器不要插入其他无关硬盘以免干扰测试结果 2. 在指定测试环境下，用NVME cli的format指令或其他格式化工具对待测盘进行格式化处理，已确保测试硬盘从空盘启动，并保存格式化log在结果中提交。 3. 对待测盘依次下发bs为4k, 8k，16k，32k，64k，128k，1024k；1jobs,QD为1，2，4，8，16，32, 64, 128的随机读写，其中混合模式读写比例70/30。 4. 执行测试脚本，后台运行，每个workload组合运行600s 5. 测试结束后收集整理性能测试数据log,格式化log，系统日志，dmesg ,测试硬盘SMART log | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 3d | 1. 在相同软硬件配置下，和相同的测试压力下（block size，queue depth），包括带宽，IOPS，延迟及Qos在内的测试结果与部件spec中的对应数据的差距不能超过10% 2. 所有测试结果中，相同queue depth，随着Block Size增加，性能线性增加，直至饱和，中间无超过10%的跌落拐点 3. 所有测试结果中，相同Block size，随着queue depth增加，性能线性增加，直至饱和，中间无超过10%的跌落拐点 4. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries critical_warning，Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Multi Sequentical IO Performance test | 测试SSD的多盘顺序读写性能 | 1. 在指定测试环境下，用NVME cli的format指令或其他格式化工具对所有待测盘进行格式化处理，已确保测试硬盘从空盘启动，并保存格式化log在结果中提交。 2. 对待测盘依次下发bs为1024k,128k，64k，32k，16k，8k，4k；1jobs,QD为1，2，4，8，16，32，64，128的顺序读写，其中混合模式读写比例70/30 3. 测试过程中注意中断平衡和NUMA打开，内核绑定 4. 执行测试脚本，后台运行每个workload运行600s 5. 测试结束后收集性能测试数据，格式化log,系统日志log，dmesg log ,测试硬盘SMART log | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 2d | 1. 当系统不存在性能瓶颈时，所有槽位的待测试SSD的性能数据与对应项目的单盘测试结果的误差不能大于10% 2. 相同存储链路不同槽位SSD所有测试项目的性能差异不能超过10% 3. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries，critical_warning,Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Multi Random IO Performance test | 测试SSD的多盘随机读写性能 | 1. 在指定测试环境下，用NVME cli的format指令或其他指定格式化工具对所有待测盘进行格式化处理，已确保测试硬盘从空盘启动，并保存格式化log 2. 对待测盘依次下发bs为4k,8k，16k，32k，64k，128k，1024k；1jobs,QD为1，2，4，8，16，32, 64, 128的随机读写，其中混合模式读写比例70/30。 3. 测试过程中注意中断平衡和NUMA打开，内核绑定 4. 执行测试脚本，后台运行每个workload组合运行600s 5. 测试结束后收集性能测试数据，格式化log,系统日志log，dmesg log ,测试硬盘SMART信息 | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 3d | 1. 当系统设计不存在性能瓶颈时，所有槽位的待测试SSD的性能数据与对应项目的单盘测试结果的误差不能大于10% 2. 相同存储链路不同槽位SSD所有测试项目的性能差异不能超过10% 3. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries critical_warning,Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Single performance in EXT4 test | 测试待测硬盘在EXT4⽂件系统下性能测试 | 1. 在指定待测环境下，用通用NVME cli工具或其他指定工具对待测硬盘进行格式化处理.保存格式化log 2. 用mkfs.ext4命令将待测盘格式化EXT4的文件系统并挂载。 3. 用FIO对待测盘下发bs为128k，1jobs QD128，loops=2的顺序写预处理 4. 对待测盘依次下发bs为4k,8k，16k，32k，64k，128k，1024k；1jobs,QD为1，2，4，8，16，32, 64, 128的随机读写，其中混合模式读写比例70/30。 5. 后台运行测试脚本，每个workload运行600s 6. 测试完成后收集性能数据，系统日志，dmesg，硬盘SMART ERROR log | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 3d | 1. 在相同软硬件配置下，和相同的测试压力下（block size，queue depth），包括IOPS，延迟及Qos在内的测试结果与部件spec中的对应数据的差距不能超过10% 2. 所有测试结果中，相同queue depth，随着Block Size增加，性能线性增加，直至饱和，中间无超过10%的跌落拐点 3. 所有测试结果中，相同Block size，随着queue depth增加，性能线性增加，直至饱和，中间无超过10%的跌落拐点 4. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries，critical_warning，Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
Stability | SSD Sequentical IO stability test | 测试SSD单盘在⻓时间负载下的顺序读写稳定性测试 | 1. 除待测硬盘外，机器不要插入其他无关硬盘，以免干扰测试结果 2. 在指定测试环境下，用NVME cli的format指令或其他指定工具对待测盘进行格式化处理，已确保测试硬盘从空盘启动，并保存格式化log在结果中提交 3. 对FIO对待测盘进行bs为128k，1jobs，QD128顺序写预处理2h 3. 对待测硬盘依次下发bs为1024k， 128k，4k；1 jobs ,QD为1, 128的顺序读写，混合读写（70/30） 4. 后台运行测试脚本，每个wordload运行7200s 5. 测试结束后收集测试数据，系统日志，dmesg，测试硬盘SMART，ERROR信息 | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 2d | 1. 待测试SSD，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，不同测试项目的秒级性能监控数据中，低于对应测试项目带宽或者IOPS平均值80%的监控点数量不能超过总数量的千分之一(平均值从.csv文件中获取) 2. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries critical_warning,Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Random IO stability test | 测试SSD在⻓时间负载下的单盘随机性能稳定性 | 1. 在指定测试环境下用通用工具NVME cli或其他格式化工具对待测硬盘格式化处理，确保待测盘从空盘启动，并保存格式化log 2. 对FIO对待测盘进行bs为128k，1jobs，QD128顺序写预处理4h；bs为4k，1jobs,QD128随机写8h预处理 3. 对待测盘下发bs为4k，16k，1024k;1jobs,QD为1，128的随机写，随机读，混合读写（70/30） 4. 后台运行脚本，每个workload组合运行7200s 5. 测试结束收集性能测试数据，系统日志，dmesg，硬盘SMART，ERROR信息 | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 2d | 1. 待测试SSD，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，不同测试项目的秒级性能监控数据中，低于对应测试项目带宽或者IOPS平均值80%的监控点数量不能超过总数量的千分之一（平均值从.csv文件中获取） 2. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries，critical_warning，Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Multi Sequentical IO stability test | 测试多盘SSD在⻓时间负载情况下的顺序读写性能稳定性 | 1. 在指定测试环境下，用NVME cli的format指令对所有待测盘进行格式化处理，已确保测试硬盘从空盘启动，并保存格式化log在结果中提交 2. 对FIO对待测盘进行bs为128k，1jobs，QD128顺序写预处理2h 3. 对待测硬盘依次下发bs为1024k， 128k，4k；1 jobs ,QD为1, 128的顺序写，顺序读，混合读写（70/30） 4. 后台运行测试脚本，每个wordload运行7200s；测试过程中注意中断平衡和NUMA打开及绑核处理 5. 测试结束后收集测试数据，系统日志，dmesg，测试硬盘SMART，ERROR信息 | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 2d | 1. 所有槽位的待测试SSD，在不同测试项目中的平均值与多盘性能测试对应槽位相同负载下的数据差异必须在10%以内。 2. 所有槽位的待测试SSD，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，不同测试项目的秒级性能监控数据中，低于对应测试项目带宽或者IOPS平均值80%的监控点数量不能超过总数量的千分之一（平均值从.csv文件中获取）。 3. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries critical_warning，Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Multi Random IO stability test | 测试多盘SSD在⻓时间负载情况下的随机读写性能稳定性 | 1. 在指定测试环境下用通用工具NVME cli等工具对所有待测硬盘格式化处理，确保待测盘从空盘启动，并保存格式化log 2. 对FIO对待测盘进行bs为128k，1jobs，QD128顺序写预处理4h；bs为4k，1jobs,QD128随机写8h预处理。 3. 对待测盘下发bs为4k，16k，1024k;1jobs,QD为1，128的随机写，随机读，混合读写（70/30） 4. 后台运行脚本，每个workload组合运行7200s，测试过程中注意中断平衡和NUMA打开及绑核处理 5. 测试结束收集性能测试数据，系统日志，dmesg，硬盘SMART，ERROR信息。 | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 2d | 1. 所有槽位的待测试SSD，在不同测试项目中的平均值与多盘性能测试对应槽位相同负载下的数据差异必须在10%以内。 2. 所有槽位的待测试SSD，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，不同测试项目的秒级性能监控数据中，低于对应测试项目带宽或者IOPS平均值80%的监控点数量不能超过总数量的千分之一（平均值从.csv文件中获取）。 3. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries critical_warning,Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Wear Leveling test | 测试SSD内部在启动磨损均衡搬移数据的过程中，IO性能稳定性情况 | 1. 在指定测试环境下，用NVME cli工具或其他指定的格式化工具对SSD全盘格式化处理，保存格式化log 2. 用FIO对待测盘下发bs为128k，1jobs，QD128的顺序写预处理，运行时间约2h 3. 用FIO对待测盘测试bs为128k，4k，1jobs，QD为1，32的顺序读。 4. 后台运行测试脚本，每个workload组合运行约7200s 5. 测试结束后收集性能测试数据，系统dmesg日志，硬盘SMART等信息 | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 0.5d | 1. 所有block size的读带宽波形图中，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，其余所有秒级性能监控数据中，不允许出现低于对应测试项目平均读带宽50%的监控点（对应block size的平均读带宽值在test_data文件内的.csv文件内）。 2. 待测试SSD，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，不同测试项目的秒级性能监控数据中，不允许出现跌落至0的点。 3. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries critical_warning,Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Read Disturb test | 测试SSD在进⾏⻓时间⼤压⼒随机读测试，IO性能是否稳定，是否有严重性能抖动 | 1. 在指定环境下，用NVME cli工具或其他指定格式化工具对硬盘进行格式化处理，保存格式化log 2. 用FIO对待测硬盘下发bs为16k，32k，64k，128k，1024k，2048k；1 jobs；QD为1，128随机读测试 3. 后台运行测试脚本，每个workload组合运行2h。 4. 测试结束后收集读带宽和IOPS等性能测试数据，系统日志，dmesg及硬盘SMART error等信息 | 1 | fio;iostat;nvme-cli;smartctl | 1d | 1. 待测试SSD，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，不同测试项目的秒级性能监控数据中，低于对应测试项目带宽或者IOPS平均值50%的监控点数量不能超过总数量的千分之一（平均值从.csv文件中获取） 2. 待测试SSD，去除测试开始之后和结束之前60秒内的数据，不同测试项目的秒级性能监控数据中，不允许出现跌落至0的点 3. 测试完毕之后，包含Program Fail Count，Erase Fail Count，SATA Downshift Count，End-to-End Error Detection Count，Uncorrectable Error Count，Command Timeouts, Pending Sector Count，Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count，CRC Error Count，media errors，num_err_log_entries critical_warning,Warining_Temperature_Time等信息在内的SSD SMART信息无新增计数，FIO输出无报错，系统message没有诸如controller reset，io cancel，io error等异常log打印
| SSD Small and Big IO switch test | 验证硬盘在⼤⼩块IO随机写切换过程性能抖动情况 | 1. 对硬盘进行全盘格式化处理，保存格式化log 2. 用FIO对盘进行bs为4k,4jobs, QD512,运行时间2h的随机写预处理 3. 对硬盘按照4k，66k，256k，1jobs，QD100的顺序随机写测试，运行时间3600s，循环loops三次 4. 用iostat监控硬盘随机写性能，保存性能数据 5. 测试结束，将性能数据整理成二维散点图，收集硬盘SMART信息，系统日志，BMC等log | 1 | fio;iostat | 3d | 1.在大小块切换的过程中，性能很快恢复，无明显跌落 2.硬盘SMART ERROR关键值前后无增加，系统日志，dmesg无IO相关错误信息打印
| SSD Collection info with IO test | 测试在硬盘读写过程中收集SSD相关log是否引起性能抖动 | 1. 用FIO对待测硬盘进行bs为4k ，1jobs，QD128的随机混合读写，后台运行 2. FIO运行约10min用nvme cli,smartctl或其他工具收集identify ，smart，error等log $ nvme id-ctrl /dev/nvmeXn1 $ nvme smart-log /dev/nvmeXn1 $ nvme error-log /dev/nvmeXn1 $ nvme list $ smartctl -a /dev/sdX 3. log收集次数不少于10次，结束后kill fio进程 4. 将性能数据整理成二维散点图，检查性能抖动情况 | 2 | fio;nvme-cli;smartctl;iostat | 2h | 1. FIO运行无报错，SMART信息值每次轮询检查无异常 2. 收集log过程中FIO性能无波动
Reliability | SSD OSreboot with IO test | 测试SSD硬盘在机器⻓时间热重启过程中是否正常识别，读写是否正常，数据是否有丢失等 | 1. 对所有待测硬盘进行分区，每个分区约占50% 2. 对分区1格式化挂载并且写入1G文件，对文件进行MD5加密 3. 用FIO对分区2下发bs为4k，1jobs，QD128随机混合读写，每次进系统后FIO运行2分钟，次数不少于1000cycle 4. 测试结束后收集系统日志，iostat log 硬盘SMART error等关键值信息 | 1 | fio;dd;md5sum;nvme-cli | 5d | 1. 所有待测硬盘在每次重启后能正常识别，无掉盘及盘符漂移 2. 外部PCIe链路无CRC error，无降速和掉位宽 3. 每次重启进系统后FIO运行无报错，系统dmesg无IO error打印 4. 硬盘SMART ERROR信息无异常报警 5. 寄存器UESta，CESta状态正常，MAD5数据校检无丢失 6. BMC 检测硬盘sensor状态正常
| SSD DCcycle with IO test | 测试SSD硬盘在机器⻓时间冷重启过程中是否掉盘，读写是否正常，数据是否丢失等 | 1. 对所有待测硬盘进行分区，每个分区50% 2. 对分区1格式化挂载并且写入1G文件，对文件进行MD5加密，生成MD5值 3. 用FIO对分区下发bs为4k，1jobs，QD128随机混合读写，每次进系统后FIO运行2分钟，次数不少于1000cycle 4. 测试结束后收集系统日志，iostat log 硬盘SMART error等关键信息 | 1 | fio;dd;md5sum;nvme-cli | 4d | 1. 所有待测硬盘在每次重启后能正常识别，无掉盘及盘符漂移 2. 外部PCIe链路无CRC error，无降速和掉位宽 3. 每次重启进系统后FIO运行无报错，系统dmesg无IO error打印 4. 硬盘SMART ERROR信息无异常报警 5. 寄存器UESta，CESta状态正常，MAD5数据校检无丢失 6. BMC 检测硬盘sensor状态正常
| SSD ACcycle with IO test | 测试硬盘在机器频繁异常断电重启后是否能识别，有⽆降速及掉位宽，读写是否正常等 | 1. 用FIO对所有待测SSD下发bs为4K的随机混合读写（50/50），运行约2min对机器执行AC断电操作 2. 重启进系统后检查硬盘状态，SMART,系统日志,SEL信息等 3. AC断电次数不少于1000cycle | 1 | fio;dd;nvme-cli | 5d | 1. 所有待测硬盘在每次重启后能正常识别，无掉盘及盘符漂移 2. 外部PCIe链路无CRC error，无降速和掉位宽 3. 每次重启进系统后FIO运行无报错，系统dmesg无IO error打印 4. 硬盘SMART ERROR信息无异常报警 5. BMC 检测硬盘sensor状态正常
| SSD FW upgrade and downgrade with IO test | 测试硬盘在读写过程中升降级⾄指定FW版本,且⽆数据丢失 | 1. 在指定测试环境下，对待测硬盘进行分区。每个分区比例约50% 2. 对分区1格式化挂载，用dd写入1G文件，且用MD5对文件加密 3. 用FIO对分区下发bs为4k ，1jobs，QD128随机混合读写（50/50），后台运行 4. 在FIO运行过程中执行FW升降级，升降级次数不少于100cycle 5. 升降级结束后用md5 checksum 对分区1进行数据校检 6. 收集系统日志，FW升降级log，iostat log，硬盘SMART EEROR log等其他关键信息 | 1 | fio;dd;md5sum;nvme-cli;iostat | 1d | 1. FW升降级过程中，待测硬盘能升降级到指定的目标版本 2. FIO运行过程中无报错，无IO error，且在升降级过程中IO中断时间少于2s 3. MD5校检无数据丢失 4. 系统日志，BMC无其他异常打印，硬盘SMART关键信息如media error, critical_warning, num_error_entries等值测试前后无增加
| SSD Hotplug test | 测试硬盘在执⾏通知式热插拔过程中,盘符是否正常识别,数据是否丢失等 | 1. 对机器所有待测硬盘分区，每个分区约占50% 2. 对分区1格式化挂载，dd指令写入100G的文件，用MD5对文件进行加密 3. umount分区1，对所有硬盘按顺序（按硬盘加载顺序从低位到高位）进行通知式热插拔操作 4. 同一个slot槽位每次热插拔时间间隔60s,热插拔次数不少于50cycle 5. 热插拔结束后，对分区1文件，进行MD5 checksum校检 6. 对分区2用FIO下发bs为4k, 1jobs, QD128随机混合读写（50/50） 6. 测试结束收集系统日志，dmesg，硬盘SMART ERROR等信息 | 1 | fio;dd;md5sum;nvme-cli;smartctl | 8h | 1. 每次热插拔前后硬盘能正常识别，无掉盘及盘符漂移 2. 每次热插拔前后硬盘LED灯闪烁正常 3. 热插拔前后PCIe链路lnkSta无降速及掉位宽 4. 热插拔结束后硬盘数据无丢失，读写无异常 5. 寄存器UESta，CESta状态位无置+ 6. 系统日志无IO相关异常error黑名单, SMART关键值信息如media error, critical_warning, num_error_entries等值无增加
| SSD OP adjust test | 测试SSD在调整成不同⽤户容量下，硬盘读写正常，SMART关键值信息⽆异常增加 | 1. 在指定测试环境，用给定的SSD tool对硬盘进行OP调整 1. 对待测硬盘做OP调整，调整比例依次为用户可用容量占90%， 80%， 70%， 60%， 50%。 2. 每次调整完OP后，对盘做bs为4k，1jobs，QD128的随机混合读写（50/50），FIO运行3min 3. 重新恢复实际容量100%，收集调整前后硬盘SMART信息，对比关键值如media error等有无增加 | 1 | fio;nvme-cli;iostat | 4h | 1. 用指定工具按规定比例调整用户容量，无错误 2. 每次调整过的用户空间系统下显示正确，FIO运行无报错，性能无跌落 3. 调整前后硬盘SMART值无增加 4. 系统日志，dmesg， BMC无IO相关错误打印